### Приложение 5 ### к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2018 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | потреб-ность на 2018 год (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2018 год (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 1 «Воссоздание на территории ЗАТО Северск института социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. | Задача 2 подпрограммы 1 «Повышение уровня общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск, профилактика террористических и экстремистских проявлений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск, в т.ч.: |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1003,58 | 1003,58 | 1003,41 | 1003,41 | 99,9 | 0,17 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1003,58 | 1003,58 | 1003,41 | 1003,41 | 99,9 | 0,17 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 996,98 | 996,98 | 996,81 | 996,81 | 99,9 | 0,17 тыс.руб. |
| 2.2. | Мероприятие 2.1.6. Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 996,98 | 996,98 | 996,81 | 996,81 | 99,9 | 0,17 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 996,98 | 996,98 | 996,81 | 996,81 | 99,9 | 0,17 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 2.1.13. Изготовление информационных материалов антитеррористи-ческой и антиэкстремистской направленности для распространения среди различных категорий граждан, в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, на объектах с массовым пребыванием людей |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1303,58 | 1303,58 | 1303,41 | 1303,41 | 99,9 | 0,17 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1303,58 | 1303,58 | 1303,41 | 1303,41 | 99,9 | 0,17 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 306,60 | 306,60 | 306,60 | 306,60 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 996,98 | 996,98 | 996,81 | 996,81 | 99,9 | 0,17 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 2 подпрограммы 2 «Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 230,99 | 230,99 | 230,99 | 230,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 230,99 | 230,99 | 230,99 | 230,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 223,99 | 223,99 | 223,99 | 223,99 | 100 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 2.1.3. Проведение викторин среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на знание правил пожарной безопасности и поведения учащихся в экстремальных ситуациях |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 2.1.4. Проведение конкурса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на лучший рисунок на тему «Служба спасения 01» |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.4 | Мероприятие 2.1.5. Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. | Задача 3 подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 14864,57 | 14864,57 | 14599,97 | 14599,97 | 98 | 3,94 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 14864,57 | 14864,57 | 14599,97 | 14599,97 | 98 | 3,94 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 260,66 | 260,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,66 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 4 647,00 | 4 647,00 | 4 647,00 | 4 647,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 9 956,91 | 9 956,91 | 9 952,97 | 9 952,97 | 99,9 | 3,94 тыс. руб. |
| 2.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразователь-ных учреждений |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3 552,24 | 3 552,24 | 3 552,23 | 3 552,23 | 99,9 | 0,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 3 552,24 | 3 552,24 | 3 552,23 | 3 552,23 | 99,9 | 0,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 6 404,67 | 6 404,67 | 6 400,74 | 6 400,74 | 99,9 | 3,93 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 6 404,67 | 6 404,67 | 6 400,74 | 6 400,74 | 99,9 | 3,93 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 874,92 | 1 874,92 | 1 874,92 | 1 874,92 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 874,92 | 1 874,92 | 1 874,92 | 1 874,92 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятие 3.1.4. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 464,09 | 1 464,09 | 1 464,09 | 1 464,09 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 464,09 | 1 464,09 | 1 464,09 | 1 464,09 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.5 | Мероприятие 3.1.5. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 307,99 | 1 307,99 | 1 307,99 | 1 307,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 307,99 | 1 307,99 | 1 307,99 | 1 307,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.6 | Мероприятие 3.1.8. Капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противопожарного водопровода в здании Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» по адресу: г.Северск, Томская область, просп.Коммунистический, 119 |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 260,66 | 260,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Для проведения проектных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ заключен м.к. № 0165300009018000307_222524 от 24.08.2018г. Окончание работ - 21.12.2018г. Контракт не исполнен по причине нарушения сроков выпол-нения работ подрядной организацией. Реализация мероприятия запланирова-на на 2019 год. Средства возвращены в бюджет ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 260,66 | 260,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. | Задача 4 подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1469,92 | 1469,92 | 1380,38 | 1380,38 | 94 | В ходе выполнения мероприятий образовался остаток средств: 80,63 тыс. руб. –расторжения МК;8,84 тыс.руб. – экономия по результатам торгов |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1469,92 | 1469,92 | 1380,38 | 1380,38 | 94 | 89,54 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1469,92 | 1469,92 | 1380,38 | 1380,38 | 94 | 89,54 тыс. руб. |
| 3.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Устройство и обновление (уход) противопожарных минерализованных полос |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 57,20 | 57,20 | 57,13 | 57,13 | 99,9 | 0,07 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 57,20 | 57,20 | 57,13 | 57,13 | 99,9 | Уточнение НМЦК |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Содержание противопожарных разрывов |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3.1.3 | Мероприятие 4.1.4. Рубки прореживания |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 230,80 | 230,80 | 150,17 | 150,17 | 65 | 80,63 тыс.руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 230,80 | 230,80 | 150,17 | 150,17 | 65 | 80,63 тыс.руб. – средства, образовавши-еся в резуль-тате рас-торжения МК |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3.1.4 | Мероприятие 4.1.6. Уход за подлеском |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1061,62 | 1061,62 | 1052,78 | 1052,78 | 99 | 8,84 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1061,62 | 1061,62 | 1052,78 | 1052,78 | 99 | 8,84 тыс. руб. – экономия по результа-там торгов |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 16565,48 | 16565,48 | 16211,34 | 16211,34 | 98 | 354,14 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 16565,48 | 16565,48 | 16211,34 | 16211,34 | 98 | 354,14 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 4647,00 | 4647,00 | 4647,00 | 4647,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 10 180,90 | 10 180,90 | 10 176,96 | 10 176,96 | 99,9 | 3,94 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 260,66 | 260,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,66 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1469,92 | 1469,92 | 1380,38 | 1380,38 | 94 | 89,54 тыс. руб. |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, в т.ч.: |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1307,12 | 1307,12 | 1307,07 | 1307,07 | 99,99 | 0,05 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1307,12 | 1307,12 | 1307,07 | 1307,07 | 99,99 | 0,05 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 17,0 | 17,0 | 16,97 | 16,97 | 99,99 | 0,03 тыс. руб. возврат в бюджет неисполь- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зованного остатка по факту расходования |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1290,12 | 1290,12 | 1290,10 | 1290,10 | 99,99 | 0,02 тыс. руб. |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.2. Выполнение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г.Северска |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 581,28 | 581,28 | 581,26 | 581,26 | 99,99 | 0,02 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 581,28 | 581,28 | 581,26 | 581,26 | 99,99 | 0,02 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.3. Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 725,84 | 725,84 | 725,81 | 725,81 | 99,99 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 725,84 | 725,84 | 725,81 | 725,81 | 99,99 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. | Задача 2 подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1432,23 | 1432,23 | 1420,27 | 1420,27 | 99 | 11,96 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Северск, в т.ч.: |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 943,42 | 943,42 | 943,42 | 943,42 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 488,81 | 488,81 | 476,85 | 476,85 | 98 | 11,96 тыс. руб. экономия по факту вы- полненных работ |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по подготовке и содержанию мест отдыха на р.Томь в летний сезон |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 488,81 | 488,81 | 476,85 | 476,85 | 98 | 11,96 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 488,81 | 488,81 | 476,85 | 476,85 | 98 | 11,96 тыс. руб. экономия по факту вы- полненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.3. Создание спасательного поста на озере Круглом |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 136,42 | 136,42 | 136,42 | 136,42 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 136,42 | 136,42 | 136,42 | 136,42 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.4. Создание спасательного поста на озере Мальцево |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.5. Создание спасательного поста на реке Томь в районе г.Северска |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.6. Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. | Задача 4 подпрограммы 3 «Содержание объектов гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведомственная целевая программа «Содержание объектов гражданской обороны» |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 55,40 | 55,40 | 55,34 | 55,34 | 99,9 | 0,06 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 55,40 | 55,40 | 55,34 | 55,34 | 99,9 | 0,06 тыс. руб. |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 55,40 | 55,40 | 55,34 | 55,34 | 99,9 | 0,06 тыс. руб. возврат в бюджет неисполь-зованного остатка по факту расходования |
| 4. | Задача 5 подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ЗАТО Северск» |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12900,0 | 12900,0 | 12637,65 | 12637,65 | 98 | 262,35 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 12900,0 | 12900,0 | 12637,65 | 12637,65 | 98 | 262,35 тыс. руб. |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 12900,0 | 12900,0 | 12637,65 | 12637,65 | 98 | 262,35 тыс. руб. экономия по оплате коммуналь-ных услуг |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 15694,75 | 15694,75 | 15420,34 | 15420,34 | 98 | 274,41 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 15694,75 | 15694,75 | 15420,34 | 15420,34 | 98 | 274,41 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 13915,82 | 13915,82 | 13653,38 | 13653,38 | 98 | 262,44 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1778,93 | 1778,93 | 1766,95 | 1766,95 | 99 | 11,98 тыс. руб. |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 2 подпрограммы 4 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 2. Оснащение детских учреждений специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения, в т.ч.: | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 | - |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 2.1.4. Проведение кон-курсов, викторин, олимпиад, твор-ческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на повышение у участников правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2. |  | Задача 3 подпрограммы 4 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 3. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 24957,27 | 24957,27 | 21098,83 | 21098,83 | 85 | 3858,44 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 6110,00 | 6110,00 | 6110,00 | 6110,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 7888,40 | 7888,40 | 4283,10 | 4283,10 | 54 | 3605,3 тыс. руб. |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10958,87 | 10958,87 | 10705,73 | 10705,73 | 98 | 253,14 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 22363,03 | 22363,03 | 18505,98 | 18505,98 | 83 | 3857,05 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 2594,24 | 2594,24 | 2592,85 | 2592,85 | 99,9 | 1,39 тыс. руб. |
| 2.1.1 |  | Мероприятие 3.1.2. Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 98,60 | 98,60 | 98,40 | 98,40 | 99,8 | 0,2 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 98,60 | 98,60 | 98,40 | 98,40 | 100 | 0,2 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.1.2 |  | Мероприятие 3.1.3. Обустройство участков уличной дорожной сети ЗАТО Северск пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3870,74 | 3870,74 | 3314,84 | 3314,84 | 86 | При осуществлении работ по МК № 102 достигнута экономия |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 3216,54 | 3216,54 | 2660,64 | 2660,64 | 83 | 555,9 тыс. руб. |
|  |  |  |  | местного бюджета | 654,20 | 654,20 | 654,20 | 654,20 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.3 |  | Мероприятие 3.1.4. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 695,03 | 695,03 | 693,86 | 693,86 | 99,8 | 1,17 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 695,03 | 695,03 | 693,86 | 693,86 | 99,8 | 1,17 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.4 |  | Мероприятие 3.1.5. Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7669,21 | 7669,21 | 7346,13 | 7346,13 | 96 | 323,08 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 6110,00 | 6110,00 | 6110,00 | 6100,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1559,21 | 1559,21 | 1236,13 | 1236,13 | 79 | 323,08 |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.5 |  | Мероприятие 3.1.6. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами Т.7 | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1002,90 | 1002,90 | 967,31 | 967,31 | 96 | При осуществле-нии работ по МК № 102 достигнута экономия |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 553,05 | 553,05 | 517,47 | 517,47 | 94 | 35,58 тыс. руб. |
|  |  |  |  | местного бюджета | 449,85 | 449,85 | 449,84 | 449,84 | 99,99 | 0,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.6 |  | Мероприятие 3.1.7. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 590,88 | 590,88 | 505,54 | 505,54 | 86 | При осуществлении работ по МК № 102 достигнута экономия |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 590,88 | 590,88 | 505,54 | 505,54 | 86 | 85,34 тыс. руб. |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.7 |  | Мероприятие 3.1.8. Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5942,99 | 5942,99 | 5942,95 | 5942,95 | 99,99 | 0,04 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 5942,99 | 5942,99 | 5942,95 | 5942,95 | 99,99 | 0,04 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.8 |  | Мероприятие 3.1.10. Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1153,90 | 1153,90 | 1273,89 | 1273,89 | 110 | Превышение расходов в связи с технической ошибкой в ходе подготовки предложений по внесению изменений в МП |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 639,53 | 639,53 | 599,45 | 599,45 | 94 | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 514,37 | 514,37 | 674,44 | 674,44 | 131 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.9 |  | Мероприятие 3.1.12. Установка павильонов на автобусных остановках | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: |  |  |  |  |  | Принято решение об односторон-нем отказе по договору №170 (неисполне-ние обяза-тельств пос-тавщиком) |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1. 10 |  | Мероприятие 3.1.15. Расчистка придорожных полос от порослей | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 955,94 | 955,94 | 955,94 | 955,94 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 955,94 | 955,94 | 955,94 | 955,94 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1. 11 |  | Мероприятие 3.1.16. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной программы развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2917,58 | 2917,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | Муниципаль-ный контракт № 151, по условиям которого оплата будет осуществлена в 2019 году. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 2888,40 | 2888,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 29,18 | 29,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. |  | Задача 4 подпрограммы 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ведомственная целевая программа «Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему содер-жанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2030,07 | 2030,07 | 2030,02 | 2030,02 | 99,99 | 0,05 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2030,07 | 2030,07 | 2030,02 | 2030,02 | 99,99 | 0,05 тыс. руб. |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 2030,07 | 2030,07 | 2030,02 | 2030,02 | 99,99 | 0,05 тыс. руб. |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 27036,56 | 27036,56 | 23178,08 | 23178,08 | 86 | 3858,49 |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 6110,00 | 6110,00 | 6110,00 | 6110,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 7888,40 | 7888,40 | 4283,10 | 4283,10 | 54 | 3605,30 |
|  |  |  |  | местного бюджета | 13038,16 | 13038,16 | 12784,97 | 12784,97 | 98 | 253,19 |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 24393,10 | 24393,10 | 20536,01 | 20536,01 | 84 | 3857,09 |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 2594,24 | 2594,24 | 2592,84 | 2592,84 | 99,9 | 1,40 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечивающая подпрограмма |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10748,36 | 10748,36 | 10727,62 | 10727,62 | 99,8 | 20,74 |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10748,36 | 10748,36 | 10727,62 | 10727,62 | 99,8 | 20,74 |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 10748,36 | 10748,36 | 10727,62 | 10727,62 | 99,8 | Возврат в бюджет 17,26 тыс. руб. (налог на имущество); 3,48 тыс. руб. (возврат в бюджет неиспользованных средств) |
| Итого по программе |  |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 71348,73 | 71348,73 | 66840,79 | 66840,79 | 94 | 4507,94 |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 6110,00 | 6110,00 | 6110,00 | 6110,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 7888,40 | 7888,40 | 4283,1 | 4283,1 | 54 | 3605,3 |
|  |  |  |  | местного бюджета | 57350,33 | 57350,33 | 56447,69 | 56447,69 | 98 | 902,64 |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 24977,78 | 24977,78 | 24694,60 | 24694,60 | 99 | 283,18 |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 26172,03 | 26172,03 | 22302,97 | 22302,97 | 85 | 3869,06 |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 260,66 | 260,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | 260,66 |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 5643,98 | 5643,98 | 5643,81 | 5643,81 | 99,9 | 0,17 |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 10230,12 | 10230,12 | 10226,18 | 10226,18 | 99,9 | 3,94 |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1469,92 | 1469,92 | 1380,37 | 1380,37 | 94 | 89,55 |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 2594,24 | 2594,24 | 2592,85 | 2592,85 | 99,9 | 1,39 |

В.В.Тартышный

77 38 82