### Приложение 5 ### к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2020 год

| № п/п |  | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | потреб-ность на 2020 год (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2020 год (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1 подпрограммы 1 «Воссоздание на территории ЗАТО Северск института социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 100 | - |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 1.1.1. Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. |  | Задача 2 подпрограммы 1 «Повышение уровня общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск, профилактика террористических и экстремистских проявлений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2. Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3559,15 | 3559,15 | 3559,15 | 3 295,10 | 92,58 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 3559,15 | 3559,15 | 3559,15 | 3 295,10 | 92,58 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 3540,67 | 3540,67 | 3540,67 | 3276,62 | 92,54 |  |
| 2.1.1 |  | Мероприятие 2.1.10. Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористичес-кой и антиэкстремистской направленности | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.2 |  | Мероприятие 2.1.12. Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3540,67 | 3540,67 | 3540,67 | 3276,62 | 92,54 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 3540,67 | 3540,67 | 3540,67 | 3276,62 | 92,54 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 4 231,65 | 4 231,65 | 4 231,65 | 3967,60 | 93,76 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 4 231,65 | 4 231,65 | 4 231,65 | 3967,60 | 93,76 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 690,98 | 690,98 | 690,98 | 690,98 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 3540,67 | 3540,67 | 3540,67 | 3276,62 | 92,54 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 2 подпрограммы 2 «Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 2. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 312,09 | 248,99 | 248,99 | 248,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 312,09 | 248,99 | 248,99 | 248,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 40,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 223,99 | 223,99 | 223,99 | 223,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 48,10 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100 | - |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 2.1.1. Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 40,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 40,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2 |  | Мероприятие 2.1.2. Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 48,10 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 48,10 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.3 |  | Мероприятие 2.1.3. Проведение викторин среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на знание правил пожарной безопасности и поведения учащихся в экстремальных ситуациях | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.4 |  | Мероприятие 2.1.4. Проведение конкурса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на лучший рисунок на тему «Служба спасения 01» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.5 |  | Мероприятие 2.1.5. Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. |  | Задача 3 подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 61890,24 <*> | 26063,63 | 25660,63 | 25660,63 | 98,7 | 403,00 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 61390,24 <*> | 25563,63 | 25160,63 | 25160,63 | 98,7 | 403,00 тыс. руб. экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 7255,30 | 5996,78 | 5593,91 | 5593,91 | 93,3 | 402,87 тыс. руб. экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 16299,94 | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 32676,04 | 9640,85 | 9640,81 | 9640,81 | 100 | 0,04 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5658,96 | 5000,00 | 4999,91 | 4999,91 | 100 | 0,09 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
| 2.1.1 |  | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразователь-ных учреждений | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 21478,73 | 5290,70 | 5290,69 | 5290,69 | 100 | 0,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 20978,73 | 5290,70 | 4790,69 | 4790,69 | 100 | 0,01 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.2 |  | Мероприятие 3.1.2. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12534,41 | 5685,09 | 5685,06 | 5685,06 | 100 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 12534,41 | 5685,09 | 5685,06 | 5685,06 | 100 | 0,03 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.3 |  | Мероприятие 3.1.3. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3804,33 | 3216,47 | 3216,44 | 3216,44 | 100 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 3804,33 | 3216,47 | 3216,44 | 3216,44 | 100 | 0,03 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.4 |  | Мероприятие 3.1.5. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.5 |  | Мероприятие 3.1.8. Капитальный ремонт автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г.Северск Томская область, просп.Коммунисти-ческий, 119 | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 4706,12 <*> | 4661,84 <*> | 4258,97 <*> | 4258,97 <*> | 91,4 | 402,87 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 4706,12 <*> | 4661,84 <*> | 4258,97 <*> | 4258,97 <*> | 91,4 | 402,87 тыс. руб. - экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.6 |  | Мероприятие 3.1.9. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного художественного образования | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1854,63 | 1783,53 | 1783,48 | 1783,48 | 100 | 0,05 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1854,63 | 1783,53 | 1783,48 | 1783,48 | 100 | 0,05 тыс. руб. – экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. |  | Задача 4 подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1609,41 | 577,24 | 547,65 | 547,65 | 98,4 | 29,59 тыс.руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1609,41 | 577,24 | 547,65 | 547,65 | 98,4 | 29,59 тыс. руб. – экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 770,81 | 460,88 | 460,88 | 460,88 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 426,40 | 29,56 | 0,00 | 0,00 | - | 29,56 тыс. руб. – в связи с отсутствием потребности на реализа-цию мероп-риятия |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 86,80 | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 99,5 | 0,03 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 325,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.1 |  | Мероприятие 4.1.8. Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 178,96 | 178,96 | 178,96 | 178,96 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 178,96 | 178,96 | 178,96 | 178,96 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.2 |  | Мероприятие 4.1.10. Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 543,53 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 543,53 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.3 |  | Мероприятие 4.1.11. Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 34,56 | 29,56 | 0,00 | 0,00 | - | 29,56 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 34,56 | 29,56 | 0,00 | 0,00 | - | 29,56 тыс. руб. – в связи с отсутствием потребности на реализа-цию мероп-риятия |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.4 |  | Мероприятие 4.1.12. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 86,80 | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 100 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 86,80 | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 100 | 0,03 тыс. руб. – экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.5 |  | Мероприятие 4.1.14 Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 66,96 | 80,86 | 80,86 | 80,86 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 66,96 | 80,86 | 80,86 | 80,86 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 63811,74 | 26889,86 | 26457,26 | 26457,26 | 98,4 | 432,60 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 63311,74 | 26389,86 | 25957,26 | 25957,26 | 98,4 | 432,60 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 466,40 | 36,56 | 7,00 | 7,00 | 19 | 29,56 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 16299,94 | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 32900,03 | 9864,84 | 9864,80 | 9864,80 | 100 | 0,04 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 7255,30 | 5996,78 | 5593,91 | 5593,91 | 93,3 | 402,87 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 818,91 | 478,88 | 478,88 | 478,88 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 86,80 | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 100 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5658,96 | 5000,00 | 4999,91 | 4999,91 | 100 | 0,09 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 325,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 13144,57 | 1174,65 | 1174,58 | 1174,58 | 99,99 | 0,07 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 13144,57 | 1174,65 | 1174,58 | 1174,58 | 99,99 | 0,07 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 473,80 | 28,59 | 28,56 | 28,56 | 99,9 | 0,03 тыс. руб. возврат в бюджет неис-пользованного остатка по факту расходования |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 2231,22 | 1 146,06 | 1146,02 | 1146,02 | 99,99 | 0,04 тыс. руб. возврат в бюджет неис- пользован-ного остатка по факту расходования |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 3.1.1. Выполнение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г.Северска | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1461,76 | 394,71 | 394,68 | 394,68 | 99,99 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1461,76 | 394,71 | 394,68 | 394,68 | 99,99 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2 |  | Мероприятие 3.1.2. Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 799,46 | 764,25 | 764,25 | 764,25 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 799,46 | 764,25 | 764,25 | 764,25 | 100 | 799,46 |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.3 |  | Мероприятие 3.1.7. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 54,60 | 15,69 | 15,66 | 15,66 | 99,8 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 54,60 | 15,69 | 15,66 | 15,66 | 99,8 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. |  | Задача 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2379,63 | 447,48 | 447,36 | 447,36 | 99,97 | 0,12 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2379,63 | 447,48 | 447,36 | 447,36 | 99,97 | 0,12 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 1389,40 | 166,1 | 166,08 | 166,08 | 99,98 | - |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 978,23 | 281,28 | 281,28 | 281,28 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 12,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 2.1.1 |  | Мероприятие 2.1.1. Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 12,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.2 |  | Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по подготовке и содержанию мест отдыха на р.Томи в летний сезон | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 978,23 | 281,28 | 281,28 | 281,28 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 978,23 | 281,28 | 281,28 | 281,28 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.3 |  | Мероприятие 2.1.3. Создание спасательного поста на оз.Круглом | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 250,00 | 79,55 | 79,545 | 79,545 | 99,99 | 0,005 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 250,00 | 79,55 | 79,545 | 79,545 | 99,99 | 0,005 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.4 |  | Мероприятие 2.1.4. Создание спасательного поста на озере Мальцево | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 366,90 | 79,55 | 79,545 | 79,545 | 99,99 | 0,005 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 366,90 | 79,55 | 79,545 | 79,545 | 99,99 | 0,005 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.5 |  | Мероприятие 2.1.6. Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 20,00 | 7,00 | 6,99 | 6,99 | 99,86 | 0,01 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 20,00 | 7,00 | 6,99 | 6,99 | 99,86 | 0,01 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. |  | Задача 4 подпрограммы 3 «Содержание объектов гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ведомственная целевая программа «Содержание объектов гражданской обороны» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 608,51 | 149,99 | 149,98 | 149,98 | 99,99 | 0,01 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 608,51 | 149,99 | 149,98 | 149,98 | 99,99 | 0,01 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 608,51 | 149,99 | 149,98 | 149,98 | 99,99 | 0,01 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
| 4. |  | Задача 5 подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ЗАТО Северск» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 13971,81 | 13 632,84 | 13 443,81 | 13 443,81 | 98,61 | 189,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 100 | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 13971,81 | 13555,74 | 13366,71 | 13366,71 | 98,61 | 189,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 13971,81 | 13555,74 | 13366,71 | 13366,71 | 98,61 | 189,03 тыс. руб. Экономия по оплате коммунальных услуг |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 38763,78 | 15 404,96 | 15 215,74 | 15 215,74 | 98,77 | 189,22 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 100 | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 38763,78 | 15 327,86 | 15 138,64 | 15 138,64 | 98,77 | 189,22 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 16443,52 | 13 977,52 | 13 788,44 | 13 788,44 | 98,65 | 189,08 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 3209,45 | 1 427,34 | 1 427,30 | 1 427,30 | 99,99 | 0,04 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 12,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 2 подпрограммы 4 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2. Оснащение детских учреждений специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения, в т.ч.: |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5344,15 | 472,76 | 472,76 | 472,76 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 5344,15 | 472,76 | 472,76 | 472,76 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 5170,15 | 472,76 | 472,76 | 472,76 | 100 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Модернизация детского автогородка при МБУ ДО "Центр «Поиск" |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2052,15 | 423,54 | 423,54 | 423,54 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2052,15 | 423,54 | 423,54 | 423,54 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2052,15 | 423,54 | 423,54 | 423,54 | 100 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение кон-курсов, викторин, олимпиад, твор-ческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на повышение у участников правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 300,00 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 300,00 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 300,00 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 | - |
| 2. | Задача 3 подпрограммы 4 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 107113,97 | 9 801,44 | 9 685,98 | 9 685,98 | 98,8 | 115,46 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 107113,97 | 9 801,44 | 9 685,98 | 9 685,98 | 98,8 | 115,46 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 84138,73 | 7 848,86 | 7 848,02 | 7 848,02 | 100 | 0,84 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 9522,24 | 1 952,58 | 1 837,96 | 1 837,96 | 94 | 114,62 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 3.1.7. Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 11631,93 | 7 686,53 | 7 628,19 | 7 628,19 | 99 | 58,34 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 11631,93 | 7 686,53 | 7 628,19 | 7 628,19 | 99 | 58,34 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 3.1.9 Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 17115,30 | 1 168,05 | 1 110,93 | 1 110,93 | 95 | 57,12 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 17115,30 | 1 168,05 | 1 110,93 | 1 110,93 | 95 | 57,12 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.7 | Мероприятие 3.1.13. Расчистка придорожных полос от порослей |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 973,93 | 946,86 | 946,86 | 946,86 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 973,93 | 946,86 | 946,86 | 946,86 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. | Задача 4 подпрограммы 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведомственная целевая программа «Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1799,09 | 1 761,73 | 1 761,73 | 1 761,73 | 100 | -. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1799,09 | 1 761,73 | 1 761,73 | 1 761,73 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1799,09 | 1 761,73 | 1 761,73 | 1 761,73 | 100 | - |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 114305,51 | 12 035,93 | 11 920,47 | 11 920,47 | 99 | 115,46 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 114305,51 | 12 035,93 | 11 920,47 | 11 920,47 | 99 | 115,46 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 85986,12 | 9 610,59 | 9 609,75 | 9 609,75 | 100 | 0,84 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 5170,15 | 472,76 | 472,76 | 472,76 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 9522,24 | 1 952,58 | 1 837,96 | 1 837,96 | 100 | 114,62 тыс. руб. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечивающая подпрограмма | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 11182,34 | 11311,94 | 11287,85 | 11287,85 | 99,8 | 24,09 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | -. |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 100 | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 11182,34 | 11289,04 | 11264,95 | 11264,95 | 99,8 | 24,09 тыс. руб. экономия по факту оплаты за оказанные услуги |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 11182,34 | 11289,04 | 11264,95 | 11264,95 | 99,8 | 24,09 тыс. руб. |
| Итого по программе |  |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 279808,53 <*> | 69874,34 <*> | 68848,92 <*> | 68848,92 <*> | 98,5 | 1025,42 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 279308,53 <*> | 69274,34 <*> | 68248,92 <*> | 68248,92 <*> | 98,5 | 1025,42 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 28847,66 | 26017,00 | 25774,26 | 25774,26 | 99 | 242,74 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 89520,97 | 11037,93 | 11037,05 | 11037,05 | 100 | 0,88 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 27108,04 | 9537,45 | 8870,52 | 8870,52 | 93 | 666,93 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 14176,32 | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 66617,08 | 10337,60 | 10337,56 | 10337,56 | 100 | 0,04 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 11258,46 | 478,88 | 478,88 | 478,88 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 9621,04 | 2039,48 | 1924,73 | 1924,73 | 94,4 | 114,75 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5658,96 | 5000,00 | 4999,91 | 4999,91 | 100 | 0,09 тыс. руб. |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 260,66 тыс. руб. в связи с не исполнением Контракта по причине нарушения  сроков выполнения работ подрядной организацией.

В.В.Алехина

77 38 04