Приложение 6

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ ЗАТО Северск

Томской области, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2020 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. руб.) |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2020 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 100 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1. Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего, в т.ч.: | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 672,50 | 672,50 | 672,50 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 3559,15 | 3559,15 | 3295,10 | 92,58 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 100 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 3540,67 | 3540,67 | 3276,62 | 92,54 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.10. Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего, в т.ч.: | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 100 |
| 2.2 | Мероприятие 2.1.12. Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего, в т.ч.: | 3540,67 | 3540,67 | 3276,62 | 92,54 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 3540,67 | 3540,67 | 3276,62 | 92,54 |
| Итого по подпрограмме 1 |  | Всего, в т.ч.: | 4 231,65 | 4 231,65 | 3967,60 | 93,76 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 690,98 | 690,98 | 690,98 | 100 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 3540,67 | 3540,67 | 3276,62 | 92,54 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 248,99 | 248,99 | 248,99 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 223,99 | 223,99 | 223,99 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100 |
| 1.1 | Мероприятие 2.1.1. Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | Всего, в т.ч.: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие 2.1.2. Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего, в т.ч.: | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100 |
| 1.3. | Мероприятие 2.1.3. Проведение викторин среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на знание правил пожарной безопасности и поведения учащихся в экстремальных ситуациях | Всего, в т.ч.: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
| 1.4. | Мероприятие 2.1.4. Проведение конкурса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на лучший рисунок на тему «Служба спасения 01» | Всего, в т.ч.: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
| 1.5. | Мероприятие 2.1.5. Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» | Всего, в т.ч.: | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 26063,63 | 25660,63 | 25660,63 | 98,7 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 5996,78 | 5593,91 | 5593,91 | 93,3 |
|  |  | Управление молодежной, семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 9640,85 | 9640,81 | 9640,81 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5000,00 | 4999,91 | 4999,91 | 100 |
| 2.1 | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений | Всего, в т.ч.: | 5290,70 | 5290,69 | 5290,69 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 3955,76 | 3955,75 | 3955,75 | 100 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 1334,94 | 1334,94 | 1334,94 | 100 |
| 2.2 | Мероприятие 3.1.2. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Всего, в т.ч.: | 5685,09 | 5685,06 | 5685,06 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 5685,09 | 5685,06 | 5685,06 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие 3.1.3. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | Всего, в т.ч.: | 3216,47 | 3216,44 | 3216,44 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 3216,47 | 3216,44 | 3216,44 | 100 |
| 2.4 | Мероприятие 3.1.5. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего, в т.ч.: | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 |
|  |  | Управление молодежной, семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 |
| 2.5 | Мероприятие 3.1.8. Капитальный ремонт автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г.Северск Томская область, просп.Коммунисти-ческий, 119 | Всего, в т.ч.: | 4661,84 <*> | 4258,97 <*> | 4258,97 <*> | 91,4 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 4661,84 <*> | 4258,97 <*> | 4258,97 <*> | 91,4 |
| 2.6 | Мероприятие 3.1.9. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного художественного образования | Всего, в т.ч.: | 1783,53 | 1783,48 | 1783,48 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 1783,53 | 1783,48 | 1783,48 | 100 |
| 3. | Основное мероприятие 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 577,24 | 547,65 | 547,65 | 98,4 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 460,88 | 460,88 | 460,88 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 29,56 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 99,5 |
| 3.1. | Мероприятие 4.1.8. Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего, в т.ч.: | 178,96 | 178,96 | 178,96 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 178,96 | 178,96 | 178,96 | 100 |
| 3.2. | Мероприятие 4.1.10. Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего, в т.ч.: | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 100 |
| 3.3. | Мероприятие 4.1.11. Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | Всего, в т.ч.: | 29,56 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 29,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.6. | Мероприятие 4.1.12. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего, в т.ч.: | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 100 |
| 3.7. | Мероприятие 4.1.14 Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего, в т.ч.: | 80,86 | 80,86 | 80,86 | 100 |
|  |  |  | 80,86 | 80,86 | 80,86 | 100 |
| Итого по подпрограмме 2 |  | Всего, в т.ч.: | 26889,86 | 26457,26 | 26457,26 | 98,4 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 36,56 | 7,00 | 7,00 | 19 |
|  |  | Управление молодежной, семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 9864,84 | 9864,80 | 9864,80 | 100 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 5996,78 | 5593,91 | 5593,91 | 93,3 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 478,88 | 478,88 | 478,88 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5000,00 | 4999,91 | 4999,91 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 1174,65 | 1174,58 | 1174,58 | 99,99 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 28,59 | 28,56 | 28,56 | 99,9 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1 146,06 | 1146,02 | 1146,02 | 99,99 |
| 1.1 | Мероприятие 3.1.1. Выполнение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г.Северска | Всего, в т.ч.: | 394,71 | 394,68 | 394,68 | 99,99 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 394,71 | 394,68 | 394,68 | 99,99 |
| 1.2 | Мероприятие 3.1.2. Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего, в т.ч.: | 764,25 | 764,25 | 764,25 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 751,35 | 751,35 | 751,35 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие 3.1.7. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего, в т.ч.: | 15,69 | 15,66 | 15,66 | 99,8 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 15,69 | 15,66 | 15,66 | 99,8 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 447,48 | 447,36 | 447,36 | 99,97 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 166,1 | 166,08 | 166,08 | 99,99 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 281,28 | 281,28 | 281,28 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по подготовке и содержанию мест отдыха на р.Томь в летний сезон | Всего, в т.ч.: | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 3.2.2. Выполнение работ по подготовке и содержанию мест отдыха на р.Томь в летний сезон | Всего, в т.ч.: | 281,28 | 281,28 | 281,28 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 281,28 | 281,28 | 281,28 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие 3.2.3. Создание спасательного поста на озере Круглом | Всего, в т.ч.: | 79,55 | 79,545 | 79,545 | 99,99 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 79,55 | 79,545 | 79,545 | 99,99 |
| 2.3 | Мероприятие 3.2.4. Создание спасательного поста на озере Мальцево | Всего, в т.ч.: | 79,55 | 79,545 | 79,545 | 99,99 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 79,55 | 79,545 | 79,545 | 99,99 |
| 2.4 | Мероприятие 3.2.6. Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего, в т.ч.: | 7,00 | 6,99 | 6,99 | 99,86 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 7,00 | 6,99 | 6,99 | 99,86 |
| 3. | Ведомственная целевая программа «Содержание объектов гражданской обороны» | Всего, в т.ч.: | 149,99 | 149,98 | 149,98 | 99,99 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 149,99 | 149,98 | 149,98 | 99,99 |
| 4. | Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 13 632,84 | 13 443,81 | 13 443,81 | 98,61 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 13555,74 | 13366,71 | 13366,71 | 98,61 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | Всего, в т.ч.: | 15 404,96 | 15 215,74 | 15 215,74 | 98,77 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 13 977,52 | 13 788,44 | 13 788,44 | 98,65 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1 427,34 | 1 427,30 | 1 427,30 | 99,99 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 472,76 | 472,76 | 472,76 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 472,76 | 472,76 | 472,76 | 100 |
| 1.1 | Мероприятие 2.1.1 Модернизация детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего, в т.ч.: | 423,54 | 423,54 | 423,54 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 423,54 | 423,54 | 423,54 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на повышение у участников правосознания, в том числе стереотипа законо-послушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения | Всего, в т.ч.: | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 3. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 9 801,44 | 9 685,98 | 9 685,98 | 98,8 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 7 848,86 | 7 848,02 | 7 848,02 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1 952,58 | 1 837,96 | 1 837,96 | 94 |
| 2.1 | Мероприятие 3.1.7. Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | Всего, в т.ч.: | 7 686,53 | 7 628,19 | 7 628,19 | 99 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1753,46 | 1 695,12 | 1 695,12 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1753,46 | 1 695,12 | 1 695,12 | 96 |
| 2.2 | Мероприятие 3.1.9. Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | Всего, в т.ч.: | 1 168,05 | 1 110,93 | 1 110,93 | 95 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 968,93 | 968,09 | 968,09 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 199,12 | 142,84 | 142,84 | 72 |
| 2.3 | Мероприятие 3.1.13. Расчистка придорожных полос от порослей | Всего, в т.ч.: | 946,86 | 946,86 | 946,86 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 946,86 | 946,86 | 946,86 | 100 |
| 3. | Ведомственная целевая программа «Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» | Всего, в т.ч.: | 1 761,73 | 1 761,73 | 1 761,73 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1 761,73 | 1 761,73 | 1 761,73 | 100 |
| Итого по подпрограмме 4 |  | Всего, в т.ч.: | 12 035,93 | 11 920,47 | 11 920,47 | 99 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 9 610,59 | 9 609,75 | 9 609,75 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 472,76 | 472,76 | 472,76 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1 952,58 | 1 837,96 | 1 837,96 | 94 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечивающая подпрограмма | Всего, в т.ч.: | 11311,94 | 11287,85 | 11287,85 | 99,8 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 11311,94 | 11287,85 | 11287,85 | 99,8 |
| Итого по подпрограмме 5 |  | Всего, в т.ч.: | 11311,94 | 11287,85 | 11287,85 | 99,8 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 11311,94 | 11287,85 | 11287,85 | 99,8 |
| Итого по программе |  | Всего, в т.ч.: | 69874,34 | 68848,92 | 68848,92 | 98,5 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 26017,00 | 25774,26 | 25774,26 | 99 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 11037,93 | 11037,05 | 11037,05 | 100 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 9537,45 | 8870,52 | 8870,52 | 93 |
|  |  | Управление молодежной, семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 10337,60 | 10337,56 | 10337,56 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 478,88 | 478,88 | 478,88 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 2039,48 | 1924,73 | 1924,73 | 94,4 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5000,00 | 4999,91 | 4999,91 | 100 |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 260,66 тыс. руб. в связи с не исполнением Контракта по причине нарушения  сроков выполнения работ подрядной организацией.

В.В.Алехина

77 38 04