### Приложение 5 ### к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2019 год

| № п/п |  | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | потреб-ность на 2019 год (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2019 год (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1 подпрограммы 1 «Воссоздание на территории ЗАТО Северск института социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | - |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 1.1.1. Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. |  | Задача 2 подпрограммы 1 «Повышение уровня общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск, профилактика террористических и экстремистских проявлений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2. Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 | - |
| 2.1.1 |  | Мероприятие 2.1.13. Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористичес-кой и антиэкстремистской направленности | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 306,60 | 306,60 | 306,60 | 306,60 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 306,60 | 306,60 | 306,60 | 306,60 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 306,60 | 306,60 | 306,60 | 306,60 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 2 подпрограммы 2 «Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 2. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 241,30 | 241,30 | 241,16 | 241,16 | 99,9 | 0,14 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 241,30 | 241,30 | 241,16 | 241,16 | 99,9 | 0,14 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования | 223,99 | 223,99 | 223,85 | 223,85 | 99,9 | 0,14 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  | – экономия в связи с уточнением стоимости оборудования |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 100 | - |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 2.1.1. Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2 |  | Мероприятие 2.1.2. Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.3 |  | Мероприятие 2.1.3. Проведение викторин среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на знание правил пожарной безопасности и поведения учащихся в экстремальных ситуациях | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.4 |  | Мероприятие 2.1.4. Проведение конкурса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на лучший рисунок на тему «Служба спасения 01» | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.5 |  | Мероприятие 2.1.5. Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 203,99 | 203,99 | 203,85 | 203,85 | 99,9 | 0,14 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 203,99 | 203,99 | 203,85 | 203,85 | 99,9 | 0,14 тыс. руб.- – экономия в связи с уточнением стоимости оборудования |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. |  | Задача 3 подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 19787,60 | 19787,60 | 19526,91 | 19526,91 | 98,7 | 260,69 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 19787,60 | 19787,60 | 19526,91 | 19526,91 | 98,7 | 260,69 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 260,66 | 260,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | Средства в сумме 260,66 тыс. руб. не реализованы в связи с не исполнением Контракта по причине нарушения сроков выпол-нения работ подрядной организацией. Реализация мероприятия запланирова-на на 2020 год. |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 10426,00 | 10426,00 | 10426,00 | 10426,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 9100,94 | 9100,94 | 9100,91 | 9100,91 | 100 | 0,03 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
| 2.1.1 |  | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразователь-ных учреждений | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2195,80 | 2195,80 | 2195,79 | 2195,79 | 100 | 0,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2195,80 | 2195,80 | 2195,79 | 2195,79 | 100 | 0,01 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.2 |  | Мероприятие 3.1.2. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 6905,14 | 6905,14 | 6905,12 | 6905,12 | 100 | 0,02 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 6905,14 | 6905,14 | 6905,12 | 6905,12 | 100 | 0,02 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.3 |  | Мероприятие 3.1.3. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.4 |  | Мероприятие 3.1.4. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2352,65 | 2352,65 | 2352,65 | 2352,65 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2352,65 | 2352,65 | 2352,65 | 2352,65 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.5 |  | Мероприятие 3.1.5. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5073,35 | 5073,35 | 5073,35 | 5073,35 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 5073,35 | 5073,35 | 5073,35 | 5073,35 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.6 |  | Мероприятие 3.1.8. Капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противопожарного водопровода в здании Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» по адресу: г.Северск, Томская область, просп.Коммунистический, 119 | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 260,66 | 260,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | 260,66 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 260,66 | 260,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | Средства в сумме 260,66 тыс. руб. не реализованы в связи с не исполнением Контракта по причине нарушения сроков выпол-нения работ подрядной организацией. Реализация мероприятия запланирова-на на 2020 год. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. |  | Задача 4 подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1450,50 | 1450,50 | 1427,32 | 1427,32 | 98,4 | экономия 23,18 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1450,50 | 1450,50 | 1427,32 | 1427,32 | 98,4 | 23,18 тыс. руб. – экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1371,74 | 1371,74 | 1371,66 | 1371,66 | 100 | 0,08 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 25,36 | 25,36 | 2,51 | 2,51 | 1 | 22,85 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 53,40 | 53,40 | 53,15 | 53,15 | 99,5 | 0,25 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
| 3.1.1 |  | Мероприятие 4.1.4. Прочистка (прокладка) просек | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 100 | -. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.2 |  | Мероприятие 4.1.7. Размещение аншлагов (стендов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 132,96 | 132,96 | 132,95 | 132,95 | 100 | 0,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 132,96 | 132,96 | 132,95 | 132,95 | 100 | 0,01 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.3 |  | Мероприятие 4.1.8. Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.4 |  | Мероприятие 4.1.10. Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 177,50 | 177,50 | 177,43 | 177,43 | 99,9 | 0,07 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 177,50 | 177,50 | 177,43 | 177,43 | 99,9 | 0,07 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.5 |  | Мероприятие 4.1.11. Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 25,36 | 25,36 | 2,51 | 2,51 | 9,9 | 22,85 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 25,36 | 25,36 | 2,51 | 2,51 | 9,9 | 22,85 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.6 |  | Мероприятие 4.1.12. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 53,40 | 53,40 | 53,15 | 53,15 | 99,5 | 0,25 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 53,40 | 53,40 | 53,15 | 53,15 | 99,5 | 0,25 тыс. руб. – экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.7 |  | Мероприятие 4.1.14 Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 273,28 | 273,28 | 273,28 | 273,28 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 273,28 | 273,28 | 273,28 | 273,28 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 21479,40 | 21479,40 | 21195,39 | 21195,39 | 98,7 | 284,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 21479,40 | 21479,40 | 21195,39 | 21195,39 | 98,7 | 284,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 32,36 | 32,36 | 9,51 | 9,51 | 29 | 22,85 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 10426,00 | 10426,00 | 10426,00 | 10426,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 9324,93 | 9324,93 | 9324,77 | 9324,77 | 100 | 0,16 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 260,66 | 260,66 | 0,00 | 0,00 | - | 260,66 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1382,05 | 1382,05 | 1381,97 | 1381,97 | 100 | 0,08 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 53,40 | 53,40 | 53,15 | 53,15 | 99,5 | 0,25 тыс. руб. |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, в т.ч.: | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1765,73 | 1765,73 | 1765,69 | 1765,69 | 100 | 0,04 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1765,73 | 1765,73 | 1765,69 | 1765,69 | 100 | 0,04 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 14,47 | 14,47 | 14,44 | 14,44 | 99,8 | 0,03 тыс. руб. возврат в бюджет неис-пользованного остатка по факту расходования |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1751,26 | 1751,26 | 1751,25 | 1751,25 | 100 | 0,01 тыс. руб. возврат в бюджет неис- пользован-ного остатка по факту расходования |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 1.1.2. Выполнение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г.Северска | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1000,01 | 1000,01 | 1000,0 | 1000,0 | 100 | 0,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1000,01 | 1000,01 | 1000,0 | 1000,0 | 100 | 0,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2 |  | Мероприятие 1.1.3. Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 756,52 | 756,52 | 756,52 | 756,52 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 756,52 | 756,52 | 756,52 | 756,52 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.13 |  | Мероприятие 1.1.13. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 9,20 | 9,20 | 9,17 | 9,17 | 99,7 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 9,20 | 9,20 | 9,17 | 9,17 | 99,7 | 0,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. |  | Задача 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 718,31 | 1 718,31 | 1715,12 | 1715,12 | 99,8 | 3,19 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 718,31 | 1 718,31 | 1715,12 | 1715,12 | 99,8 | 3,19 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 1 005,65 | 1 005,65 | 1 005,65 | 1 005,65 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 712,66 | 712,66 | 709,47 | 709,47 | 99,6 | 3,19 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
| 2.1.1 |  | Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по подготовке и содержанию мест отдыха на р.Томи в летний сезон | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 712,66 | 712,66 | 709,47 | 709,47 | 99,6 | 3,19 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 712,66 | 712,66 | 709,47 | 709,47 | 99,6 | 3,19 тыс. руб. экономия по факту выпол-ненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.2 |  | Мероприятие 2.1.3. Создание спасательного поста на оз.Круглом | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.3 |  | Мероприятие 2.1.4. Создание спасательного поста на озере Мальцево | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.4 |  | Мероприятие 2.1.5. Создание спасательного поста на реке Томь в районе г.Северска | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 648,65 | 648,65 | 648,65 | 648,65 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 648,65 | 648,65 | 648,65 | 648,65 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.5 |  | Мероприятие 2.1.6. Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. |  | Задача 4 подпрограммы 3 «Содержание объектов гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ведомственная целевая программа «Содержание объектов гражданской обороны» | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 383,29 | 383,29 | 381,76 | 381,76 | 99,6 | 1,53 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 383,29 | 383,29 | 381,76 | 381,76 | 99,6 | 1,53 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 383,29 | 383,29 | 381,76 | 381,76 | 99,6 | 1,53 тыс. руб. возврат в бюд-жет неисполь-зованного остатка по факту расходования |
| 4. |  | Задача 5 подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ЗАТО Северск» | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12 912,54 | 12 912,54 | 12 819,51 | 12 819,51 | 99,3 | 93,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 12 912,54 | 12 912,54 | 12 819,51 | 12 819,51 | 99,3 | 93,03 тыс. руб. |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 12 912,54 | 12 912,54 | 12 819,51 | 12 819,51 | 99,3 | 93,03 тыс. руб. экономия по оплате коммуналь-ных услуг, услуг связи и налоговых платежей |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 16 779,87 | 16 779,87 | 16682,07 | 16682,07 | 99,4 | 97,8 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 16 779,87 | 16 779,87 | 16682,07 | 16682,07 | 99,4 | 97,8 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 14315,95 | 14315,95 | 14221,36 | 14221,36 | 99,3 | 94,59 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 2463,92 | 2463,92 | 2460,72 | 2460,72 | 99,9 | 3,2 тыс. руб. |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 2 подпрограммы 4 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2. Оснащение детских учреждений специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения, в т.ч.: |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 2.1.4. Проведение кон-курсов, викторин, олимпиад, твор-ческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на повышение у участников правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. | Задача 3 подпрограммы 4 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 13271,96 | 13271,96 | 13264,95 | 13264,95 | 100 | 7,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 3000 | 3000 | 2994,83 | 2994,83 | 99,8 | 5,17 тыс. руб. |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10271,96 | 10271,96 | 10270,12 | 10270,12 | 100 | 1,84 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 11378,92 | 11378,92 | 11371,91 | 11371,91 | 99,9 | 7,01 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1473,07 | 1473,07 | 1473,07 | 1473,07 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 100 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 3.1.3. Обустройство участков уличной дорожной сети ЗАТО Северск пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 100 | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 3.1.4. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 183,98 | 183,98 | 183,98 | 183,98 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 183,98 | 183,98 | 183,98 | 183,98 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 3.1.5. Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятие 3.1.8. Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7846,64 | 7846,64 | 7846,64 | 7846,64 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 7846,64 | 7846,64 | 7846,64 | 7846,64 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.5 | Мероприятие 3.1.10. Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3621,46 | 3621,46 | 3614,81 | 3614,81 | 99,8 | 6,65 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 2890,34 | 2890,34 | 2885,17 | 2885,17 | 99,8 | 5,17 тыс. руб.- экономия в ходе проведения конкурсных процедур |
|  |  |  |  | местного бюджета | 731,12 | 731,12 | 729,64 | 729,64 | 99,8 | 1,48 тыс. руб.- экономия в ходе проведения конкурсных процедур |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.6 | Мероприятие 3.1.14. Обустройство или ликвидация пешеходных переходов |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 51,89 | 51,89 | 51,89 | 51,89 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 51,89 | 51,89 | 51,89 | 51,89 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.7 | Мероприятие 3.1.15. Расчистка придорожных полос от порослей |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 953,36 | 953,36 | 953,36 | 953,36 | 100 | - |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 953,36 | 953,36 | 953,36 | 953,36 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1.8 | Мероприятие 3.1.17. Проведение экспертизы смет и выполненной научно-исследовательской работы по проекту «Разработка комплексных схем организации дорожного движения ЗАТО Северск» |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 85,00 | 85,00 | 84,64 | 84,64 | 99,6 | 0,36 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 85,00 | 85,00 | 83,17 | 83,17 | 99,6 | 0,36 тыс. руб. экономия по |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факту выполненных работ |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Задача 4 подпрограммы 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведомственная целевая программа «Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему содер-жанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1757,70 | 1757,70 | 1757,70 | 1757,70 | 100 | -. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1757,70 | 1757,70 | 1757,70 | 1757,70 | 100 | - |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1757,70 | 1757,70 | 1757,70 | 1757,70 | 100 | - |
| 4. | Задача 5 «Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 5.1. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2916,13 | 2916,13 | 2771,70 | 2771,70 | 95 | 144,43 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 2888,40 | 2888,40 | 2743,98 | 2743,98 | 95 | 144,42 тыс. руб. экономия в ходе проведения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конкурсных процедур |
|  |  |  |  | местного бюджета | 27,73 | 27,73 | 27,72 | 27,72 | 100 | 0,01 тыс. руб. экономия в ходе проведения конкурсных процедур |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 2916,13 | 2916,13 | 2771,70 | 2771,70 | 95 | 144,43 тыс. руб. |
| 4.1.1 | Мероприятие 5.1.1. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения ЗАТО Северск |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2916,13 | 2916,13 | 2771,70 | 2771,70 | 95 | 144,43 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 2888,40 | 2888,40 | 2743,98 | 2743,98 | 95 | 144,42 тыс. руб. экономия в ходе проведения конкурсных процедур |
|  |  |  |  | местного бюджета | 27,73 | 27,73 | 27,72 | 27,72 | 100 | 0,01 тыс. руб. экономия в ходе проведения конкурсных процедур |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 18003,01 | 18003,01 | 17851,57 | 17851,57 | 99 | 151,44 тыс. руб. экономия в ходе проведе-ния конкурс-ных процедур |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областного бюджета | 5888,40 | 5888,40 | 5738,81 | 5738,81 | 97 | 149,59 тыс. руб. |
|  |  |  |  | местного бюджета | 12114,61 | 12114,61 | 12112,76 | 12112,76 | 100 | 1,85 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 16052,75 | 16052,75 | 15901,31 | 15901,31 | 99 | 151,44 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1473,07 | 1473,07 | 1473,07 | 1473,07 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечивающая подпрограмма | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10830,68 | 10830,68 | 10825,95 | 10825,95 | 100 | 4,73 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 67,60 | 67,60 | 67,58 | 67,58 | 100 | 0,02 тыс. руб. экономия по |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факту оплаты за оказанные услуги. |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10763,08 | 10763,08 | 10758,37 | 10758,37 | 100 | 4,71 тыс. руб. экономия по факту оплаты за оказанные услуги. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 10830,68 | 10830,68 | 10825,95 | 10825,95 | 100 | 4,73 тыс. руб. |
| Итого по программе |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 67399,56 | 67399,56 | 66861,57 | 66861,57 | 99,2 | 537,99 тыс. руб. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 67,60 | 67,60 | 67,58 | 67,58 | 100 | 0,02 тыс. руб. |
|  |  |  |  | областного бюджета | 5888,40 | 5888,40 | 5738,81 | 5738,81 | 97,5 | 149,59 тыс. руб. |
|  |  |  |  | местного бюджета | 61443,56 | 61443,56 | 61055,18 | 61055,18 | 99,4 | 388,38 тыс. руб. |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 25485,59 | 25485,59 | 25363,40 | 25363,40 | 99,5 | 122,19 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 18516,67 | 18516,67 | 18362,03 | 18362,03 | 99,2 | 154,64 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 680,63 | 680,63 | 419,97 | 419,97 | 61,7 | 260,66 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление молодежной, семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 10426,00 | 10426,00 | 10426,00 | 10426,00 | 100 | - |
|  |  |  |  | Управление образования | 9382,15 | 9382,15 | 9381,99 | 9381,99 | 100 | 0,16 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1382,05 | 1382,05 | 1381,97 | 1381,97 | 100 | 0,08 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1526,47 | 1526,47 | 1526,21 | 1526,21 | 100 | 0,26 тыс. руб. |

В.В.Алехина

77 38 04