Приложение 6

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ ЗАТО Северск

Томской области, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2020 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. руб.) |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2020 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1. Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего, в т.ч.: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.13. Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего, в т.ч.: | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100 |
| Итого по подпрограмме 1 |  | Всего, в т.ч.: | 306,60 | 306,60 | 306,60 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 306,60 | 306,60 | 306,60 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 248,99 | 248,99 | 248,99 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 223,99 | 223,99 | 223,99 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100 |
| 1.1 | Мероприятие 2.1.1. Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | Всего, в т.ч.: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие 2.1.2. Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего, в т.ч.: | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100 |
| 1.3. | Мероприятие 2.1.3. Проведение викторин среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на знание правил пожарной безопасности и поведения учащихся в экстремальных ситуациях | Всего, в т.ч.: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
| 1.4. | Мероприятие 2.1.4. Проведение конкурса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на лучший рисунок на тему «Служба спасения 01» | Всего, в т.ч.: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
| 1.5. | Мероприятие 2.1.5. Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» | Всего, в т.ч.: | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 203,99 | 203,99 | 203,99 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 26063,63 | 25660,63 | 25660,63 | 98,7 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 5996,78 | 5593,91 | 5593,91 | 93,3 |
|  |  | Управление молодежной, семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 9640,85 | 9640,81 | 9640,81 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5000,00 | 4999,91 | 4999,91 | 100 |
| 2.1 | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений | Всего, в т.ч.: | 5290,70 | 5290,69 | 5290,69 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 3955,76 | 3955,75 | 3955,75 | 100 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 1334,94 | 1334,94 | 1334,94 | 100 |
| 2.2 | Мероприятие 3.1.2. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Всего, в т.ч.: | 5685,09 | 5685,06 | 5685,06 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 5685,09 | 5685,06 | 5685,06 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие 3.1.3. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | Всего, в т.ч.: | 3216,47 | 3216,44 | 3216,44 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 3216,47 | 3216,44 | 3216,44 | 100 |
| 2.4 | Мероприятие 3.1.5. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего, в т.ч.: | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 |
|  |  | Управление молодежной, семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 |
| 2.5 | Мероприятие 3.1.8. Капитальный ремонт автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г.Северск Томская область, просп.Коммунисти-ческий, 119 | Всего, в т.ч.: | 4661,84 <*> | 4258,97 <*> | 4258,97 <*> | 91,4 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 4661,84 <*> | 4258,97 <*> | 4258,97 <*> | 91,4 |
| 2.6 | Мероприятие 3.1.9. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного художественного образования | Всего, в т.ч.: | 1783,53 | 1783,48 | 1783,48 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 1783,53 | 1783,48 | 1783,48 | 100 |
| 3. | Основное мероприятие 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 577,24 | 547,65 | 547,65 | 98,4 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 460,88 | 460,88 | 460,88 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 29,56 | 0,00 | 0,00 | 1 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 99,5 |
| 3.1. | Мероприятие 4.1.8. Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего, в т.ч.: | 178,96 | 178,96 | 178,96 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 178,96 | 178,96 | 178,96 | 100 |
| 3.2. | Мероприятие 4.1.10. Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего, в т.ч.: | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 100 |
| 3.3. | Мероприятие 4.1.11. Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | Всего, в т.ч.: | 29,56 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 29,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.4. | Мероприятие 4.1.12. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего, в т.ч.: | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 100 |
| 3.7. | Мероприятие 4.1.14 Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего, в т.ч.: | 80,86 | 80,86 | 80,86 | 100 |
|  |  |  | 80,86 | 80,86 | 80,86 | 100 |
| Итого по подпрограмме 2 |  | Всего, в т.ч.: | 26889,86 | 26457,26 | 26457,26 | 98,4 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 36,56 | 7,00 | 7,00 | 19 |
|  |  | Управление молодежной, семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 5426,00 | 5426,00 | 5426,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 9864,84 | 9864,80 | 9864,80 | 100 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 5996,78 | 5593,91 | 5593,91 | 93,3 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 478,88 | 478,88 | 478,88 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 86,80 | 86,77 | 86,77 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5000,00 | 4999,91 | 4999,91 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 1765,73 | 1765,69 | 1765,69 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 14,47 | 14,44 | 14,44 | 99,8 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1751,26 | 1751,25 | 1751,25 | 100 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.2. Выполнение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г.Северска | Всего, в т.ч.: | 1000,01 | 1000,0 | 1000,0 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1000,01 | 1000,0 | 1000,0 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.3. Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего, в т.ч.: | 756,52 | 756,52 | 756,52 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 751,25 | 751,25 | 751,25 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.13. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего, в т.ч.: | 9,20 | 9,17 | 9,17 | 99,8 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 9,20 | 9,17 | 9,17 | 99,8 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 1 718,31 | 1715,12 | 1715,12 | 99,8 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 1 005,65 | 1 005,65 | 1 005,65 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 712,66 | 709,47 | 709,47 | 99,6 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по подготовке и содержанию мест отдыха на р.Томь в летний сезон | Всего, в т.ч.: | 712,66 | 709,47 | 709,47 | 99,6 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 712,66 | 709,47 | 709,47 | 99,6 |
| 2.2 | Мероприятие 2.1.3. Создание спасательного поста на озере Круглом | Всего, в т.ч.: | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие 2.1.4. Создание спасательного поста на озере Мальцево | Всего, в т.ч.: | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 100 |
| 2.4 | Мероприятие 2.1.5. Создание спасательного поста на реке Томь в районе г.Северска | Всего, в т.ч.: | 648,65 | 648,65 | 648,65 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 648,65 | 648,65 | 648,65 | 100 |
| 2.5 | Мероприятие 2.1.6. Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего, в т.ч.: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 |
| 3. | Ведомственная целевая программа «Содержание объектов гражданской обороны» | Всего, в т.ч.: | 383,29 | 381,76 | 381,76 | 99,6 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 383,29 | 381,76 | 381,76 | 99,6 |
| 4. | Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 12 912,54 | 12 819,51 | 12 819,51 | 99,3 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 12 912,54 | 12 819,51 | 12 819,51 | 99,3 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | Всего, в т.ч.: | 16 779,87 | 16682,07 | 16682,07 | 99,4 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 14315,95 | 14221,36 | 14221,36 | 99,3 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 2463,92 | 2460,72 | 2460,72 | 99,9 |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 |
| 1.1 | Мероприятие 2.1.4. Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на повышение у участников правосознания, в том числе стереотипа законо-послушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения | Всего, в т.ч.: | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 3. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 13271,96 | 13264,95 | 13264,95 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 11378,92 | 11371,91 | 11371,91 | 99,9 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1473,07 | 1473,07 | 1473,07 | 100 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 100 |
| 2.1 | Мероприятие 3.1.3. Обустройство участков уличной дорожной сети ЗАТО Северск пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | Всего, в т.ч.: | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 100 |
| 2.2 | Мероприятие 3.1.4. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Всего, в т.ч.: | 183,98 | 183,98 | 183,98 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 183,98 | 183,98 | 183,98 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие 3.1.5. Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | Всего, в т.ч.: | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 100 |
| 2.4 | Мероприятие 3.1.8. Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | Всего, в т.ч.: | 7846,64 | 7846,64 | 7846,64 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 6373,57 | 6373,57 | 6373,57 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1473,07 | 1473,07 | 1473,07 | 100 |
| 2.8 | Мероприятие 3.1.10. Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | Всего, в т.ч.: | 3621,46 | 3614,81 | 3614,81 | 99,8 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 3621,46 | 3614,81 | 3614,81 | 99,8 |
| 2.9 | Мероприятие 3.1.14. Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | Всего, в т.ч.: | 51,89 | 51,89 | 51,89 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 51,89 | 51,89 | 51,89 | 100 |
| 2.10 | Мероприятие 3.1.15. Расчистка придорожных полос от порослей | Всего, в т.ч.: | 953,36 | 953,36 | 953,36 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 953,36 | 953,36 | 953,36 | 100 |
| 2.11 | Мероприятие 3.1.17. Проведение экспертизы смет и выполненной научно-исследовательской работы по проекту «Разработка комплексных схем организации дорожного движения ЗАТО Северск» Проведение экспертизы смет и выполненной научно-исследовательской работы по проекту «Разработка комплексных схем организации дорожного движения ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 85,00 | 84,64 | 84,64 | 99,6 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 85,00м | 84,64 | 84,64 | 99,6 |
| 3. | Ведомственная целевая программа «Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» | Всего, в т.ч.: | 1757,70 | 1757,70 | 1757,70 | 100 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 1757,70 | 1757,70 | 1757,70 | 100 |
| 4. | Основное мероприятие 5.1. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 2916,13 | 2771,70 | 2771,70 | 95 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 2916,13 | 2771,70 | 2771,70 | 95 |
| 4.1 | Мероприятие 5.1.1. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения ЗАТО Северск | Всего, в т.ч.: | 2916,13 | 2771,70 | 2771,70 | 95 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 2916,13 | 2771,70 | 2771,70 | 95 |
| Итого по подпрограмме 4 |  | Всего, в т.ч.: | 18003,01 | 17851,57 | 17851,57 | 99 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 16052,75 | 15901,31 | 15901,31 | 99 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1473,07 | 1473,07 | 1473,07 | 100 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 419,97 | 419,97 | 419,97 | 100 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечивающая подпрограмма | Всего, в т.ч.: | 10830,68 | 10825,95 | 10825,95 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 10830,68 | 10825,95 | 10825,95 | 100 |
| Итого по подпрограмме 5 |  | Всего, в т.ч.: | 10830,68 | 10825,95 | 10825,95 | 100 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 10830,68 | 10825,95 | 10825,95 | 100 |
| Итого по программе |  | Всего, в т.ч.: | 67399,56 | 66861,57 | 66861,57 | 99,2 |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | 25485,59 | 25363,40 | 25363,40 | 99,5 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | 18516,67 | 18362,03 | 18362,03 | 99,2 |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 680,63 | 419,97 | 419,97 | 61,7 |
|  |  | Управление молодежной, семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | 10426,00 | 10426,00 | 10426,00 | 100 |
|  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 9382,15 | 9381,99 | 9381,99 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1382,05 | 1381,97 | 1381,97 | 100 |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | 1526,47 | 1526,21 | 1526,21 | 100 |

<*> Объем финансирования включает неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 260,66 тыс. руб. в связи с не исполнением Контракта по причине нарушения  сроков выполнения работ подрядной организацией.

В.В.Алехина

77 38 04